แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จนวัตกรรมของหน่วยงานที่เพิ่มประสิทธิภาพงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

| ระยะเวลาดำเนินงาน : ต.ค.64 – ก.ย.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด |  |  |  |  | - ระดับความสำเร็จนวัตกรรมของหน่วยงานที่เพิ่มประสิทธิภาพงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณ ตามอนุมัติสั่งจ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ คณก.จัดการความรู้ของ สง.ปรมน.ทอ. | โทร. 2-8923 |  |  |  |  |  |  |  | วิธีการวัด |  |  |  |  | - วัดจากความสำเร็จในการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับขั้น |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม / ขั้นตอน | ระยะเวลาที่ใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หน่วยรับผิดชอบ | หน่วยสนับสนุน | ผลที่ได้รับ |
|  | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |  |
| - กำหนดเป้าหมายอย่างน้อย 1 นวัตกรรม ต่อ 1 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน - สื่อสารสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดให้กับ กำลังพลหน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.ฯ | นขต.สง.ปรมน.ทอ. | - นวัตกรรมที่หน่วยคัดเลือก - ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน - กำลังพลรับรู้รับทราบ เข้าใจ หรือ ความพร้อมให้ความร่วมมือ |
| - กำหนดแผนและกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การสร้างสรรคนวัตกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.ฯ |  | - แผนและกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติรวมถึงผลการดำเนินการ |
| - ดำเนินการสร้าง พัฒนาหรือผลิตนวัตกรรมตามแผนงาน จะเป็นนวัตกรรมที่สร้าง พัฒนาหรือผลิต โดยรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล - ติดตามการดำเนินการตามแผนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.ฯ | นขต.สง.ปรมน.ทอ. | - มีการปฏิบัติตามแผนและผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผน - มีการติดตามการดำเนินการตามแผนงาน |
| - นำนวัตกรรมที่สร้าง พัฒนาหรือผลิตขึ้นไปใช้ประโยชน์ในงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.ฯ | นขต.สง.ปรมน.ทอ. | - มีผลการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม |
| - จัดเก็บองค์ความรู้ในการสร้าง พัฒนาหรือผลิตนวัตกรรม - ประเมินผลการดำเนินการและรายงานสรุปผลนำเรียน หน.หน่วย และส่งให้หน่วยรับผิดชอบ (กพ.ทอ.) ตามเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณก.ฯ คณก.ฯ | นขต.สง.ปรมน.ทอ. ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. | - มีการจัดเก็บองค์ความรู้ - ผอ.สง.ปรมน.ทอ.และ กพ.ทอ.รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนฯ |

อนุมัติ

พล.อ.ท.

ผอ.สง.ปรมน.ทอ.

ม.ค.65