หน่วยงาน	สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ (สง.ปรมน.ทอ.)

(สำเนา)

ชื่อโครงการ	การจัดทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน.ทอ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕ แต่งตั้งโดยคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สง.ปรมน.ทอ.

ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ม.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๕

๑.  หลักการและเหตุผล

สง.ปรมน.ทอ.ได้รับมอบภารกิจจาก ทอ.ให้ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการพัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.และมีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพอากาศในการประสานและขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานจึงได้พิจารณาจัดทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน.ทอ.โดยอาศัยการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงาน

๒.	วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจของ สง.ปรมน.ทอ.

๓.	เป้าหมาย จัดทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน.ทอ.เสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนดและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

๔.	วิธีดำเนินการ

๔.๑  รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำสื่อวิดีโอ

๔.๒  เรียบเรียงข้อมูล รูปภาพ และข้อความ

๔.๓  นำเรียน ผบช.พิจารณาความเห็นชอบ

๔.๔  จัดทำสื่อวิดีโอ

๔.๕  นำเรียน ผบช.พิจารณาความเห็นชอบ

๔.๖  ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม

๔.๗  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อที่เหมาะสม

๔.๘  จัดเก็บองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม

๔.๙  สรุปผลการดำเนินงาน

๕.	ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๕ โดยมีแผนดำเนินงานดังนี้

แผนดำเนินงาน

| ลำดับ | กิจกรรม | ปี พ.ศ.๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ | รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำสื่อวิดีโอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับ ๒ ...

| ลำดับ | กิจกรรม | ปี พ.ศ.๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๒ | เรียบเรียงข้อมูล รูปภาพ และข้อความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | นำเรียน ผบช.พิจารณาความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดทำสื่อวิดีโอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | นำเรียน ผบช.พิจารณาความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | จัดเก็บองค์ความรู้ ในการพัฒนานวัตกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

น.อ.อนิรุทธ์  ซันเหมือน รอง ผอ.กปป.๒ สปม.สง.ปรมน.ทอ.

๗.	งบประมาณการดำเนินการ

ไม่มี

๘. 	หน่วยรับผิดชอบโครงการ

คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕

๙.	การประเมินโครงการ

สง.ปรมน.ทอ.มีสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน.ทอ.

๑๐.  ผลที่คาดว่า...

๑๐.		ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑  สง.ปรมน.ทอ.สามารถประชาสัมพันธ์หน่วยงานโดยใช้สื่อวิดีโอผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

๑๐.๒  ข้าราชการ ทอ.ทราบและเข้าใจภารกิจของ สง.ปรมน.ทอ.มากยิ่งขึ้น

๑๐.๓  ข้าราชการ ทอ.สามารถนำความรู้ด้านความมั่นคงไปใช้ให้เกิดประโยชน์

(ลงชื่อ) น.อ.	ผู้เสนอโครงการ

(นีลโสภณ  คำบุศย์)

รอง ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.

หน.คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.

ประจำปีงบประมาณ ๖๕

ธ.ค.๖๔

พล.อ.ต.	ผู้อนุมัติโครงการ

(จักรินทร์  จันทร์กลั่น)

ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.

หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สง.ปรมน.ทอ.

ธ.ค.๖๔